## Feuil1
Novembre |  | Décembre
Jours | Tâches | Jours | Tâches
2019-11-01 | Rendez-vous client | 2019-12-01 | Développement
2019-11-02 | Cahier charge HTML & charte graphique | 2019-12-02
2019-11-03 |  | 2019-12-03
2019-11-04 |  | 2019-12-04
2019-11-05 |  | 2019-12-05
2019-11-06 |  | 2019-12-06 | Développement
2019-11-07 |  | 2019-12-07
2019-11-08 | Rendez-vous client | 2019-12-08
2019-11-09 | Création design & logo | 2019-12-09
2019-11-10 |  | 2019-12-10
2019-11-11 |  | 2019-12-11
2019-11-12 |  | 2019-12-12
2019-11-13 |  | 2019-12-13 | Rendez-vous client
2019-11-14 |  | 2019-12-14 | Mise en place du service location
2019-11-15 | Squelette et architecture du site | 2019-12-15
2019-11-16 |  | 2019-12-16
2019-11-17 |  | 2019-12-17
2019-11-18 |  | 2019-12-18
2019-11-19 |  | 2019-12-19
2019-11-20 |  | 2019-12-20 | Web design
2019-11-21 |  | 2019-12-21
2019-11-22 | Rendez-vous client | 2019-12-22
2019-11-23 | Développement | 2019-12-23
2019-11-24 |  | 2019-12-24
2019-11-25 |  | 2019-12-25
2019-11-26 |  | 2019-12-26
2019-11-27 |  | 2019-12-27 | Finalisation du projet
2019-11-28 |  | 2019-12-28
2019-11-29 | Développement | 2019-12-29
2019-11-30 |  | 2019-12-30 | Envoi au client
|  | 2019-12-31 | Rendez-vous client
Total | 9000